РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДАЛЬНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                           № 44                                              х. Дальний

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2016 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Дальненского сельского поселения от 27.09.2013 № 118 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дальненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дальненского сельского поселения                                       С.Е.Стецков

Приложение

к постановлению Администрации

Дальненского сельского поселения

от 15.03.2017 № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Дальненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Дальненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Дальненского сельского поселения от 15.10.2013 № 129 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Дальненского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются:

МБУК «Дальненский СДК»;

МБУК «Новомоисеевская СБ»;

МБОУ  «Дальненская ООШ».

В 2016 году в муниципальную программу дважды вносились изменения постановлениями Администрации Дальненского сельского поселения от 29.02.2016 № 28 и 21.12.2016 № 193.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 4,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Дальненском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Дальненском сельском поселении».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки решалась за счет:

- обеспечения безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам воспитания.

Задача по обеспечению антитеррористической защищенности населения решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Задача по оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям решалась за счет:

- формирования эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Дальненского сельского поселения, снижения показателей проявления коррупции в Дальненского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Дальненского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Дальненском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Утвержден План противодействия коррупции в Дальненском сельском поселении на  2016 год.

- - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции

- Создан подраздел официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих.

- - вопросы кадровой политики.

В 2016 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Дальненского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проводилась проверка представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Нарушений в ходе проверки не выявлено;

функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Дальненского сельского поселения.

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Дальненского сельского поселения и их проектов.

Проведена антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов Администрации Дальненского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены.

- организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Дальненского сельского поселения.

проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Дальненского сельского поселения.

- создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

В 2016 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2016 г. в печатных средствах массовой информации Дальненского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Дальненском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Дальненского сельского поселения.

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Дальненского сельского поселения с января по декабрь 2015 г. распространялись листовки антикоррупционного характера, в печатных средствах массовой информации размещены информационно-аналитические материалы о реализации в Дальненском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год финансирование  было предусмотрено в сумме 1,0 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Дальненского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Дальненского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»     (№ 61 от 11.04.2016);

- «Об утверждении порядков осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений в Дальненском сельском поселении» (№ 158 от 07.11.2016);

- «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (№ 177 от 24.11.2016);

- «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в Администрации Дальненского сельского поселения» (№ 189 от 12.12.2016);

- «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Администрации Дальненского сельского поселения Пролетарского района с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367» (№ 200 от 26.12.2016)

2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дальненском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Дальненском сельском поселении:

принят и реализуется план комплексный план мероприятий по  гармонизации межэтнических  отношений в  Дальненском сельском поселении  на 2016 год. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях совета по межэтническим отношениям. Ежеквартально специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности:

тематические вечера;

тематические беседы;

В течение года проводились тематические фестивали национальных культур.

- организационно-технические мероприятия.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

Планы по предотвращению террористических актов разработаны в учреждениях культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению.

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год финансирование первоначально было предусмотрено 3,0 тыс. рублей.  Изменения в программу не вносились.

Программа выполнена на 100% средства освоены.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Дальненского сельского поселения принято постановление «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Дальненского сельского поселения».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

В 2017 реализация Программы будет продолжена.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе расторжение контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось в сумме 3,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Дальненского сельского поселения от  15.10.2013 № 129, изменения вносились дважды:  постановлениями Администрации поселения от  29.02.2016 № 28 и 21.12.2016 № 193.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Ф

Р= ------

П

31,7                   5                          41,7                     100

Р1= ------- = 1;   Р2= ------- = 1;   Р3 = ------- = 1; Р4 = ---------- = 1

31,7                    5                         41,7                     100

Так как Р = 1,0, то при реализации муниципальной программы  наблюдается положительная динамика показателя.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

Р - показатель результативности

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

1+1+1+1

И = -------------- = 1

4

Результативность муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году реализация муниципальной программа будет продолжена.

Приложение 1

к отчету об исполнении программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Дальненского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Дальненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции | процентов | 32,2 | 31,7 | 31,7 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дальненского сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процентов | 41,2 | 41,7 | 41,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дальненского сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных бюджетных учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение 2

к отчету об исполнении программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Дальненского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | Запланиро-ванные |  | достигну-тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа Дальненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дальненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов | Администрация Дальненского сельского поселения | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | Реализация антикорруп-ционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Дальненского сельского поселения |  |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Дальненском сельском поселении | Администрация Дальненского сельского поселения | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | снижение показателей проявления коррупции в Дальненском сельском поселении, увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Дальненского сельского поселения | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Дальненского сельского поселения |  |  | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Дальненского сельского поселения | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | формирование эффективной политики на территории Дальненского сельского поселения по противодействию коррупции |  |  | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дальненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Дальненского сельского поселения | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Организация мер социальной поддержки для всех граждан поселения в т. ч. граждан некоренного населения (выделен кабинет для приема и выдачи документов МАУ «МФЦ» Пролетарского района | Администрация Дальненского сельского поселения, специалист от МАУ «МФЦ» | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | Соблюдение и реализация Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999; Областного закона № 174-ЗС от 22.10.2004 |  |  | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 Создание Добровольной народной дружины на территории Дальненского сельского поселения с привлечением в состав ДНД граждан некоренного населения | Администрация Дальненского сельского поселения | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | Соблюдение Федерального закона № 114-ФЗ От 25.07.2002 «О Противодействии экстремистской деятельности» |  |  | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Разработка и реализация комплексных планов по гармонизации межэтнических отношений в Дальненском сельском поселении в организациях «Новомоисеевская СБ»; «Дальненская СОШ»; «Дальненский СДК» | Администрация Дальненского сельского поселения с привлечением Руководителей Школы, библиотеки, дома культуры | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | Соблюдение Федерального закона № 114-ФЗ От 25.07.2002 «О Противодействии экстремистской деятельности» |  |  | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.5 Осуществление муниципального контроля по эффективности использования земель на территории поселения; мероприятия по соблюдению законности содержания и выпаса сельскохозяйственных жиотных (в т.ч. и граждан некоренного населения, проживающих на территории Дальненского сельского поселения | Администрация Дальненского сельского поселения с привлечением Заведующего Ветпунктом Пролетарского Филиала ГБУ РО Ростовской станции СББЖ ПО | 2015 год | 2015 год | 2015 год |  | 2015 год | Соблюдение Ст. 72 Земельного кодекса РФ; Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008»О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля»; Постановления правительства РО от 07.02.2013 № 55 « Об установлении нормативов (норм) нагрузки сельскохозяйственных животных на единицу площади пастбищ на территории Ростовской области» |  |  | - |

Приложение 3

к отчету об исполнении программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

Сведения

об использовании  бюджета поселения, районного, областного, федерального бюджета  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Дальненском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Дальненском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Дальненском сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация мер социальной поддержки для всех граждан поселения в т. ч. граждан некоренного населения (выделен кабинет для приема и выдачи документов МАУ «МФЦ» Пролетарского района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Создание Добровольной народной дружины на территории Дальненского сельского поселения с привлечением в состав ДНД граждан некоренного населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Разработка и реализация комплексных планов по гармонизации межэтнических отношений в Дальненском сельском поселении в организациях «Новомоисеевская СБ»; «Дальненская СОШ»; «Дальненский СДК» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Осуществление муниципального контроля по эффективности использования земель на территории поселения; мероприятия по соблюдению законности содержания и выпаса сельскохозяйственных жиотных (в т.ч. и граждан некоренного населения, проживающих на территории Дальненского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Дальненского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. -; -; -; -; -. ВСЕГО:. Приложение 4 к отчету об исполнении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Приложение 5 к отчету об исполнении программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Дальненского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| - | 0,0 | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |